## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Marc Hutzli | hutzli
Steve Blaser | bluedemise
Cyrill Meyer | cyrillmeyer | Scrum-Master
Ueli Kramer | ukramer | Scrum-Master
Sophie Haug | haugs2
Sascha Schwärzler | Autsaidah

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Auflistung von Patienten | Der Arzt wählt auf der Patientenübersicht den Button fürs Erfassen eines Patienten oder wählt einen bestehenden Patienten aus. Anschliessend erfasst er alle Daten oder passt Daten an und speichert die gemachten Änderungen durch den Klick auf den Speichern Button. | high | 30h |  | 0h | waiting
2 | Erfassung & Anpassung von Patienten | Der Arzt wählt auf der Patientenübersicht den Button fürs Erfassen eines Patienten oder wählt einen bestehenden Patienten aus. Anschliessend erfasst er alle Daten oder passt Daten an und speichert die gemachten Änderungen durch den Klick auf den Speichern-Button. | high | 35h |  | 0h | waiting
3 | Verlauf von Expositionstherapie verfolgen | Der Arzt sieht wählt auf der Patientenübersicht einen bestehenden Patienten. In der Therapieansicht kann er den Erfolg einzelner Expositionen verwalten und einsehen. Expositionen können hinzugefügt oder gelöscht werden | medium | 25h |  | 0h | waiting
4 | Einzelsitzungen erfassen | Der Arzt wählt die Aktion "Erfassung einer Einzelsitzung" und wählt den betroffenen Patienten aus. Er kann Sitzungsnotizen hinzufügen und bei jeder Notiz die Sichtbarkeit wählen. Beim Speichern werden die Notizen in den zugehörigen Patientenakten abgelegt. | high | 20h |  | 0h | waiting
5 | Gruppensitzungen erfassen | Der Arzt wählt die Aktion “Erfassung einer Gruppensitzung” und wählt dort alle betroffenen Patienten aus. Er kann Sitzungsnotizen hinzufügen und bei jeder Notiz die Sichtbarkeit wählen. Zudem kann gewählt werden ob die Notiz für alle Patienten gilt oder nur für einzelne Patienten. Beim Speichern werden die Notizen in den dazugehörigen Patientenakten abgelegt. | high | 20h |  | 0h | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.01 | 1 | Setup Vaadin, Maven Project | Setup Vaadin Environment and Maven Project | All | Kramer | Meyer | high | 3 |  | 0 | finished
1.02 | 1 | Create Domain Model classes | Auf der Basis des Domain Models müssen alle Klassen implementiert werden inkl. Entscheidung über jeweilige Attribute | Model | Schwärzler | Hutzli | high | 7 |  | 0 | finished
1.03 | 1 | Persistenzlayer, JPA Annotationen |  | Database | Blaser | Kramer | high | 3 |  | 0 | finished
1.04 | 1 | Testing Database |  | Database | Hutzli | Meyer | medium | 2 |  | 0 | finished
1.05 | 1 | Testing Build |  | All | Kramer | Blaser | medium | 2 |  | 0 | finished
1.06 | 1 | View Expositionstherapie | Ansicht für Expositionstherapie, die Erfassen, Löschen und Ändern von Expositionen erlaubt | UI | Haug | Kramer | medium | 5 |  | 0 | finished
1.07 | 1 | View Einzelsitzung erfassen | Ansicht für das Erfassen von Einzelsitzungen. Einer Sitzung muss ein Patient/ eine Patientin hinzugefügt werden können | UI | Hutzli | Haug | medium | 3 |  | 12 | finished
1.08 | 1 | View Gruppensitzung erfassen | Ansicht für das Erfassen von Gruppensitzungen. Einer Sitzungen müssen > 1 PatientInnen hinzugefügt werden können | UI | Hutzli | Meyer | medium | 4 |  | 10 | finished
1.09 | 1 | View Person erfassen/ändern | Ansicht für das Erfassen von PatientInnen, die Erfassung von persönlichen wie krankenhistorischen Daten erlaubt. | UI | Meyer | Haug | high | 6 |  | 0 | finished
1.1 | 1 | View Person auflisten | Übersichts-Ansicht aller PatientInnen eines Therapeuten/einer Therapeutin. Aus dieser Ansicht müssen PatientInnen angewählt und editiert werden können | UI | Haug | Schwärzler | high | 4 |  | 0 | finished
2.01 | 2 | View Patienten | Ansicht für Patienten, die Erfassen, Löschen und Ändern von Patienten erlaubt. Umgesetzt mit Presenter | UI | Meyer | Kramer | high | 6 |  | 0 | waiting
2.02 | 2 | Generate Sample Data 1 | Generierung von Beispieldaten für folgende Modelklassen: AcademicTitle, Therapist, Patient | Model | Haug | Hutzli | high | 5 |  | 0 | waiting
2.03 | 2 | Generate Sample Data 2 | Generierung von Beispieldaten für folgende Modelklassen: SingleSession, GroupSession, Therapy, PatientNote (min. 200), TherapistNote (min. 200), ExpositionNote (min. 200) | Model | Schwärzler | Blaser | high | 6 |  | 0 | waiting
2.04 | 2 | View Einzelsitzung | Ansicht erweitern und Verwendung von Polymer Template. Umgesetzt mit Presenter. Validierung mit Binder. | UI | Hutzli | Haug | high | 6 |  | 0 | waiting
2.05 | 2 | View Gruppensitzung | Ansicht erweitern und Verwendung von Polymer Template. Umgesetzt mit Presenter. Validierung mit Binder. | UI | Hutzli | Haug | high | 6 |  | 0 | waiting
2.06 | 2 | View Note | Ansicht für das Erstellen von PatientNote und TherapistNote, die Erfassen, Löschen und Ändern erlaubt. | UI | Kramer | Meyer | medium | 6 |  | 0 | waiting
2.07 | 2 | Aggregation/Unit Tests | Domain Model Klassen um Annotationen @Embedded, @Embeddable erweitern und UnitTests schreiben um die gewünschte Aggregation und Komposition zu testen. | Database | Hutzli | Haug | medium | 3 |  | 0 | waiting
2.08 | 2 | CascadeType Lazy | Domain Model Klassen um Annotationen @CascadeType.Lazy ergänezn, um lazy loading zu ermöglichen. | Database | Hutzli | Haug | medium | 3 |  | 0 | waiting
2.09 | 2 | Domain Model ExpositionNote | Erweitern der Domain Model Klassen um ExpositionNote. JPA Annotationen hinzufügen. UnitTest ergänzen und Tests durchlaufen lassen. | Database | Haug | Hutzli | high | 3 |  | 0 | waiting
2.1 | 2 | View Login | Login View implementiert mit Spring Security. Gewährleisten, dass nur eingeloggte Personen Zugriff zur den Daten haben. Validierung mit Binder. | UI | Blaser | Schwärzler | medium | 6 |  | 0 | waiting
2.11 | 2 | View Expositionstherapie | Ansicht erweitern und Verwendung von Polymer Template. Umgesetzt mit Presenter. Validierung mit Binder. | UI | Haug | Hutzli | medium | 3 |  | 0 | waiting
| 3 | Zurück Navigator
| 3 | Workflow, Verlinkung

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180